## 구축 일정표
한영대학교 Internal AI(iStation) 구축 일정표
사업 성격: 상용 패키지(온프레미스·폐쇄망) 도입 ¦ 사업기간: 2026.06.29(착수, 가정) ~ 2026.08.20(종료) ¦ 하자보수: 도입완료일 +12개월
구분 | 세부 활동 | 산출물 | 담당 | 구축 일정 (주차)
|  |  |  | W1 6/29~7/3 | W2 7/6~7/10 | W3 7/13~7/17 | W4 7/20~7/24 | W5 7/27~7/31 | W6 8/3~8/7 | W7 8/10~8/14 | W8 8/17~8/20
1. 착수·계약 | 협의체 구성 · 착수보고 · 추진계획 확정 | 착수보고서·추진계획서 | 틸론·한영대 | ◆
| 요구사항·규격(ECR/SFR/SER/COR) 최종 확인 | 요구사항 확인서 | 공동
2. 구축 설계 | 환경 실사(폐쇄망·전원·공간·네트워크) | 현장실사 결과 | 틸론
| GPU 운영 인프라 권장사양 확정(ECR-001) | HW 규격 확정서 | 틸론
| 운영모델 협의: 로컬 LLM 선정·외부 LLM 토큰 정책(COR-001/002) | 운영모델 설계서 | 공동
| 보안설계: 역할기반 접근통제·인증·전송암호화(SER-001~003) | 보안설계서 | 틸론
3. 인프라 공급·설치 | GPU 서버·장비 반입(ECR-001) | 장비 반입확인 | 틸론 |  |  |  | ◆
4. iStation 설치·구성 | iStation 플랫폼 설치 | 설치 결과 | 틸론
5. 문서 연동·지식DB 구성(RAG) | 내부 문서 수집·적재 및 튜닝 | 적재 내역 | 공동
6. 통합시험·안정화 | 시범운영 · 보완 | 기능시험 결과 | 공동
7. 인수시험(TER-001) | 요구사항 정의서 항목별 충족 확인 | 인수시험 결과서 | 한영대
| 미충족 사항 보완 · 재확인 | 보완 결과 | 틸론 | [6 empty] | ◆
8. 운영이관·교육·종료 | 운영자·사용자 매뉴얼 제공(PSR-002) | 운영매뉴얼 | 틸론
| 관리자·사용자 교육 | 교육 결과 | 틸론
| 정품 라이선스 증빙 제공(PSR-003) | 라이선스 증빙 | 틸론
| 도입완료보고 · 사업종료(2026.08.20) | 도입완료보고서 | 공동 | [7 empty] | ◆
9. 하자보수(PSR-001) |  |  |  | 사업종료(도입완료) 후 12개월 — 결함 수정 하자보수 제공
범례 |  | 준비·설계 |  | 구축 |  | 검증·종료 |  | ◆ 마일스톤

## 마일스톤·전제
주요 마일스톤 · 전제 · 리스크
■ 주요 마일스톤
No | 마일스톤 | 목표 시점 | 비고
M1 | 착수보고 완료 | W1 (6/29) | 협의체 구성·추진계획 확정
M2 | 인프라 구축 완료 | W3 (~7/20) | 폐쇄망·GPU 인프라 검증 완료
M3 | 플랫폼·지식DB 구성 완료 | W5 (~7/31) | LLM 서빙·문서 인덱싱 완료
M4 | 인수시험 완료 | W7 (~8/14) | 요구사항 충족 확인·보완
M5 | 도입완료보고·사업종료 | W8 (8/20) | 도입완료보고서 제출
■ 전제 조건
· 본 일정은 사업종료일 2026.08.20을 기준으로 역산한 8주 표준 일정이며, 실제 착수일(계약 확정)에 따라 일자 조정 가능
· 본 일정은 설치·구성·연동·검증·교육·이관 활동으로 구성되며, 모델 학습·맞춤개발 등 별도 개발 과업은 포함하지 아니함(상용 패키지 도입)
· 내부 문서 제공 범위·권한 체계는 한영대학교가 사전 확정하여 인덱싱 단계 전 제공
■ 주요 리스크 및 대응
구분 | 대응 방안
GPU 서버 등 HW 반입 리드타임 | 계약 직후 즉시 발주, 사전 협의로 W2 내 반입 확보 — 일정상 최대 위험요소
폐쇄망 보안정책·방화벽 협의 지연 | W1 환경 실사 시 한영대 정보보안 담당 동시 참여로 사전 확정
내부 문서 권한 체계 확정 지연 | W1~W2 내 권한 매핑 기준 합의, 인덱싱(W5) 착수 전 데이터 확정
8/15 광복절(토) 및 하계 휴가 | 검증·종료(W6~W8) 인력 일정 사전 확보